## Plantilla de Casos de Prueba
Proyecto: Casos de Pruebas Tradicionales Menntun
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
P- 001 | Ingreso del sistema y verificacion de la base de datos del Login | El sistema debera Validar los datos de la base de datos para ver si el alumno/docente esta en el sistema para obtener el acceso de al sistema de informacion. | 2023-03-08 | Administrativo,alumno,docente | Este modulo tiene como funcionalidad mirar la base de datos para ver sis realmente el docente/alumno esta efectivamente en la institucion para validar los datos y dar acceso al sistema | 1. validar datos de la base de datos. 2. permiso de acceso al sistema de informacion. 3. ingreso del usuario al sistema. | 1. Tener correctamente conectada la base de datos con el sistema. 2. Dar aecceso al sistema sin ningun inconveniente. 3. Mandarlo correctamente al perfil del usuario . | 1. Herramientas Selnium IDE, Pruebas de aceptacion, scrud 2. Conexión a Internet 3. Conexión con la Base de datos | Ninguno | Ninguno | 1. Se comprueba la conexion con la base de datos . 2. Se da el acceso pertiente al perfil del alumno, junto a la validacion de datos para el login . 3. Me lleva correctamente a la interfaz grafica del sistema operativo me lleva al inicio. | Aprobado | 2023-03-14 | Ninguna
P-002 | Recuperacion de contraseña del sistema | El Sistema debe dar un formulario para poder hacer correctamente la recuperacion de la contraseña del usuario y asi volver a tener acceso al Menntun | 2023-03-01 | Administrativo,alumno,docente | El modulo tiene como principall funcion caracteristica, hacer el formulario de recuperar contraseña y cambiar esto en la base de datos para asi tener una nueva contraseña y hacer asi un logueo normal, | 1. Mandar el formulario al usuario 2.Hacer funcional funcional el gmail para la validacion de la contraseña 3.Poder hacer posible el login mediante el recuperar contraseña | 1. Obtener el gmail de cambio de contraseña en mi correo personal . 2. Hacer posible el cambio de contraseña mediante el correo electronico | 1. Herramientas Selnium IDE, Scrud, pruebas de aceptacion 2. Conexión a Internet 3. Conexión con la Base de datos | Ninguno | Ninguno | 1. Me direcciona al formulario de recuperar contraseña 2. Me permite mediante el formulario cambiar la contraseña y asi ingresar al login | Aprobado | 2023-03-14 | Ninguna
p-003 | creacion y validacion de la informacion del perfil | el sistema debe validar la informacion personal del usuario que este realizando el ingreso a la plataforma | 2023-03-02 | Administrativo,alumno,docente | Este modulo tiene como funcionalidad llamar la informacion personal de estudiante/alumno para dejarlo en la interfaz grafica del perfil | 1. validar la informacion de la base de datos 2. tener una vista de la informacion la cual fue llamada de la base de datos | 1. Mostrar la informacion del usuario. 2. llevar a la interfaz grafica pertinente "perfil" 3. validar la informacion con la base de datos | 1. Herramientas Selnium IDE 2. Conexión a Internet 3. Conexión con la Base de datos | Ninguno | Ninguno | 1. Se muestra la informacion personal del usuario. 2. Realiza la Busqueda de la informacion llamada de la base de datos 3. Pagina correctamente y muestra los datos de acuerdo a la Cantidad de registros almacenados en la base de datos | Aprobado | 2023-03-14 | Ninguna
p-004 | caso validar apartado asignaturas con docente | el sistema brinda una vista previa de las asignaturas con las que cuenta el estudiante y asi mismo mostrando el nombre del docente que la dicta | 2023-03-03 | Alumno | Este modulo tene como funcionalidad mostrar las diferentes asignaturas con las que cuenta el estudiante junto con el nombre del docente que dicta dicha asignatura | 1. validar los datos de la base de datos 2. mostrar la informacion de asignatura y docente | 1. Mostrar las asignaturas de cada alumno 2. mostrar el nombre del docente referente a su asignatura que tiene programada | 1. Herramientas Selnium IDE 2. Conexión a Internet 3. Conexión con la Base de datos | Ninguno | Ninguno | 1. Se muestra las asignaturas referentes a la base de datos 2. Realiza la Busqueda de los registros 3. muestra el nombre del docente junto a la asignatura que le pertenece | Aprobado | 2023-03-14 | Ninguna
p-005 | Caso validar apartado alumno | El sistema muestra las diferentes notas referentes al alumno y a su asignatura mostrando toda la informacion alojada en el perfil del alumno | 2023-03-04 | Alumno | Este modulo tiene como funcionalidad permitir al docente establecer las notas de las actividades correspondientes de la materia paras evaluar y calificar al alumno | 1. validar la informacion de los alumnos 2. vista previa de las diferentes notas del alumno referentes a la asignatura 3. permite impresion de reporte de sus notas | 1. mostrar totalmente actualizados los apartados del alumno en su perfil | 1. Herramientas Selnium IDE 2. Conexión a Internet 3. Conexión con la Base de datos | Ninguno | Ninguno | 1. Se muestra todo acorde a los registros en la base de datos 2. Muestra los datos registrados por el docente | Aprobado | 2023-03-14 | Ninguna
p-006 | Actualizaciones de la tabla de notas del apartado del docente | El sistema me permite coloar y establecer una nota a un estudiante mediante un proceso de evaluacion y se establece en la interfaz grafica del docente | 2022-09-05 | Administrativo | Este modulo tiene como caracteristica tomar toda la informacion pedida por el sitema y guardarla en la base de datos | 1. validar la informacion de losdocentes 2. vista previa de las diferentes notas del alumno referentes a la asignatura 3. permite impresion de reporte de sus notas | 1. Mostrar las actividades de la signatura 2.Poder dar una calificacion optima y precisa para que el estudiante pueda ser evaluada. 3. poder hacer mas facil la evaluacion del estudiante | 1. Herramientas Selnium IDE, Scrud, Pruebas de aceptacion 2. Conexión a Internet 3. Conexión con la Base de datos | Ninguno | Ninguno | 1. Se muestra la interfaz grafica para hacer optima el cambio de nota. 2. Realiza la evaluacion del estudiante mediante unas notas sacadas de las actividades. 3. Se sube las notas ya establecidas del estudiante popr medio del aplicativo. | Aprobado | 2023-03-14 | Ninguna
p-007 | Actualizaciones del apartado de administrador arreglando fallos y moficando el diseño para ser mas atractivo para el aministrador | El sistema despues de estar dentro de la aplicacion da la orden de salir para el apartado del inicio | 2023-03-06 | Administrativo | En este modulo tenemos la funcion de dar arreglos fallos de los errores presentados en el sitema, el cambio de diseño y asi poder atraer mas visualmente al administrador | 1. Arreglos de fallos presentantados en el sistema. 2.. Buscar una relacion de colores mas atractivos para el administrador y asi gustar mas visualmente. 3.Poder tener un solucion de arreglos para administrador | 1. arreglo de fallos. 2. Decision de la sellecion de la paleta de colores. 3. La funcionalidad del apartado del administrador funcional | 1. Herramientas Selnium IDE,SCRUD, Pruebas de acpetacion 2. Conexión a Internet 3. Conexión con la Base de datos | Ninguno | Ninguno | 1. Ya no se presentan errores por el mismo hecho que fueron solucionados. 2. Dar la aceptacion de los apartados del sitema por el color. 3. Estos arreglos en todos los apartados de la interfaz se solucionaron sin dar o generar error. | Aprobado | 2023-03-14 | Ninguna

## Instrucciones
Proyecto: Casos de Pruebas Tradicionales Menntun
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.